| СОГЛАСОВАНО Главный инженер ОСП «Трамвайный парк № 3» __________________А.И. Кириллов «_13_»___апреля___2026 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ОСП «Трамвайный парк № 3» __________________Д.Н. Морозов «_13_»___апреля___2026 г. |
| --- | --- |

План

мероприятий по подготовке котельной ОСП «Трамвайный парк №3»,

находящейся по адресу: Средний проспект В.О., д.77, лит. Д

(в соответствии с Приказом Минэнерго № 2234 от 13.11.2024)

| № п/п | Мероприятия | Отчетный документ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечить наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной и ремонтных служб | - Справка об укомплектованности | 15.08.2026 | Кирюшин А.А. Гусева Е.В. |  |
| 1.2. | Обеспечить наличие утвержденного перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования | - Утвержденный перечень производственных инструкций | 30.06.2026 | Орлова Т.Н. |  |
| 1.3. | Обеспечить наличие у персонала производственных инструкций объектов теплоснабжения | - Производственные инструкции (в соответствии с перечнем) | 30.06.2026 | Орлова Т.Н. |  |
| 1.4. | Провести первичную и периодическую (очередную и внеочередную) проверку знаний оперативного и ремонтного персонала | - Копии протоколов проверки знаний оперативного персонала | 31.08.2026 | Кирюшин А.А. Орлова Т.Н. |  |
| 1.5. | Провести обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте | - Копия журнала проведения обучения | 31.08.2026 | Кирюшин А.А. Орлова Т.Н. |  |
| 1.6. | Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением | - Копия приказа о назначении ответственных лиц | 30.06.2026 | Кириллов А.И. |  |
| 1.7. | Назначить ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО | - Копия приказа о назначении ответственных лиц | 30.06.2026 | Кириллов А.И. |  |
| 1.8. | Обеспечить наличие у персонала действующих инструкций по охране труда | - Утвержденные инструкции по охране труда | 31.07.2026 | Кирюшин А.А. Швец А.А. |  |
| 1.9. | Утвердить перечень работ, выполняемых по наряд-допускам на тепломеханическом оборудовании | - Утвержденный перечень работ | 30.06.2026 | Кирюшин А.А. |  |
| 1.10. | Провести противоаварийные тренировки по специальным разработанным программам и в соответствии с тематическим планом | - Копии программ, копии журналов проведения тренировок | 31.08.2026 | Кирюшин А.А. Орлова Т.Н. |  |
| 2. | Провести наладку тепловых сетей |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечить готовность к выполнению графика тепловых нагрузок | - Температурный график регулирования отпуска тепла | 31.08.2026 | Орлова Т.Н. |  |
| 2.2. | Обеспечить проведение наладки тепловых сетей | - Акты гидравлических и тепловых испытаний трубопроводов - Режимные карты водогрейных котлов | 31.08.2026 | Орлова Т.Н. |  |
| 2.3. | Обеспечить проведение ППР и ремонтных работ тепловых сетей | - Акты о проведенных работах | 15.06 – 31.08.2026 | Кирюшин А.А. Орлова Т.Н. |  |
| 3. | Обеспечить качество теплоносителей |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечить наличие у персонала действующих инструкций по ведению водно-химического режима, режимных карт по ведению водно-химического режима, утвержденного графика химконтроля за водно-химическим режимом сетевой воды | - Инструкция по ведению водно-химического режима | 31.08.2026 | Орлова Т.Н. |  |
| 4. | Обеспечить надежность теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |
| 4.1. | Провести технические освидетельствования, гидравлические испытания водогрейных котлов, оборудования, работающего под избыточным давлением | - Копии паспортов оборудования, работающего под избыточным давлением - Акты технического освидетельствования оборудования, работающего под избыточным давлением | 31.08.2026 | Кирюшин А.А. Орлова Т.Н. |  |
| 4.2. | Провести осмотр дымовой трубы | - Копия паспорта дымовой трубы, с записью о проведенных осмотрах | 31.08.2026 | Кирюшин А.А. Орлова Т.Н. |  |
| 4.3. | Провести осмотры зданий и сооружений | - Акты осмотра зданий и сооружений | 31.08.2026 | Кирюшин А.А. Шульгин В.С. Орлова Т.Н. |  |
| 4.4. | Обеспечить наличие действующего договора поставки топлива | - Копия договора на поставку природного газа | 30.06.2026 | Орлова Т.Н. |  |
| 4.5. | Обеспечить наличие запасов материалов, запасной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ | - Акт наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации | 31.08.2026 | Орлова Т.Н. |  |
| 4.6. | Обеспечить качество ремонта, правильности работы и взаимодействия всего оборудования, средств контроля, автоматики и защиты | - Акт готовности к отопительному сезону | 31.08.2026 | Кирюшин А.А. Орлова Т.Н. |  |
| 4.7. | Обеспечить наличие действующей лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности | - Копия действующей лицензии - Копия действующего договора | 30.06.2026 | Орлова Т.Н. |  |
| 5. | Обеспечить наличие порядка (плана) действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | - План действия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций | 30.06.2026 | Орлова Т.Н. |  |
| 6. | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности | - Отчет о выполнении | 31.08.2026 | Орлова Т.Н. |  |
| 7. | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному сезону | - Утвержденный план подготовки к отопительному сезону | 01.09.2026 | Кирюшин А.А. |  |

Главный механик ОСП «Трамвайный парк №3»						А.А. Кирюшин

«_13_»__апреля__2026 г.