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ПЛАН
Подготовки к отопительному периоду 2026/2027
ОСП «Троллейбусный парк №6»
Санкт- Петербург, ул. Аэродромная, дом 12.
1. Общие сведения.
Инженерное оборудование.
	Наименование
	Кол-во
	Наименование ресурсоснабжающей организации/ обслуживающей организации

	Индивидуальный тепловой пункт
	2
	Котельная «Молодежная»
АО ТЭК СПб»

	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ)
	Термометр платиновый технический ТПТ-15, паспорт ЕМТК03.0000.00 ПС, сл.исп.26.06.2029

Тепловычислитель СПТ 943, Паспорт РАЖГ.421412.019-01 ПС, зав. №61531, сл.исп.20.06.2029

Расходомер электромагнитный Питерфлоу РС 
паспорт ТРОН. 407111.001 ПС, зав.№124685, сл. исп. 20.06.2029
зав.№124720, сл. исп. 20.06.2029
зав.№111674 сл. исп. 18.06.2029
	ООО «Сервис НЭО»

	Вид системы горячего водоснабжения
	Открытая система ГВС

	Котельная «молодежная»
АО ТЭК СПб»

	Горячее водоснабжение
	
	АО ТЭК СПб»

	Подземные тепловые сети
(при наличии)
	От тепловой камеры до Т.Ц.
Производственный корпус: лит. В, пом. УГМ до КПП лит. Б; 
Бокс№1 до КПП лит.Д.
	

	Водомерный узел
	1
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

	Насос системы холодного водоснабжения
	-----
	---

	Тепловой ввод
	1
	АО ТЭК СПб»

	Водопроводный ввод
	2
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

	Электрический ввод
	1
	АО «ПСК»

	Газоснабжение
	нет
	

	Система АППЗ и дымоудаления
	Прибор приемно-контрольный охранно- пожарный – 1шт
Контрольно-пусковой блок
С2000-КПБ – 2шт.
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 398 шт.
Извещатель пожарный комбинированный – 14 шт
Оповещатель звуковой охранно-пожарный – 68 шт.
Извещатель пожарный тепловой максимальный – 19 шт.
	ООО «Бизнесстрой»



2. Результаты эксплуатации прошедшего отопительного периода:

	№п/п
	Основные виды
Неисправностей (аварий)
конструктивных
элементов инженерного
оборудования
	Кол-во
неисправностей
	Причина возникновения неисправностей (аварий
	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий)

	Отопительный период 2025/2026 года, продолжительность-222 дня, средняя температура наружного воздуха – 5,7оС

	1
	Протечки радиаторов и труб, течи в резьбовых соединениях и сварных швах.
	 -депо труба отопления к тепловентилятору,
-депо, участок трубы ХВС под полом 10 путь.
-депо 2 этаж, вент. камера, труба ГВС.
-депо шиномонтажный участок труба ХВС
	коррозия, износ резьбовых соединений и сварных швах.
	Авария ликвидирована

	2
	Засор труб канализации
	2 здание АБК 
1 этаж
	Зарастание труб
	Авария ликвидирована



Мероприятия и виды работ по подготовке к отопительному периоду
2026/2027 годов
	№
п/п
	Наименование мероприятий, виды работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию
	Единицы измерения
	Всего по плану
	Сроки выполнения

	1.
	Ремонт кровли
	м2
	9614
	30.09.2026

	2.
	Ремонт чердачных помещений, в том числе:
	-
	-
	

	
	утепление (засыпка) чердачного перекрытия
	м2
	-
	

	
	изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков
	п.м.
	
	

	3.
	Ремонт фасадов, в том числе:
	-
	
	

	
	ремонт и покраска
	м2
	20
	31.08.2026

	
	герметизация швов
	п.м.
	1678
	31.08.2026

	
	ремонт водосточных труб
	шт.
	14
	30.09.2026

	
	утепление оконных проемов
	шт.
	8
	30.09.2026

	
	утепление дверных проемов
	шт.
	26
	30.09.2026

	4.
	Ремонт подвальных помещений, в том числе:
	-
	-
	

	
	изоляция трубопроводов
	п.м.
	3
	30.09.2026

	
	ремонт дренажных и водоотводящих устройств
	п.м.
	-
	30.09.2026

	5.
	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:
	м2
	10
	30.08.2026

	
	отмосток
	шт.
	-
	

	
	приямков
	шт.
	-
	

	6.
	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:
	-
	
	

	
	6.1
	центрального отопления:
	-
	
	15.08.2026

	
	
	радиаторов
	шт.
	4
	15.08.2026

	
	
	трубопроводов
	п.м.
	20
	15.08.2026

	
	
	запорной арматуры
	шт.
	10
	15.08.2026

	
	
	промывка и опрессовка
	шт.
	1
	29.07.2026

	
	6.2
	горячего водоснабжения:
	-
	1
	29.07.2026

	
	
	трубопроводов
	п.м.
	20
	29.07.2026

	
	
	запорной арматуры
	шт.
	10
	29.07.2026

	
	
	промывка и опрессовка
	шт.
	1
	29.07.2026

	
	6.3
	водопровода:
	-
	
	31.08.2026

	
	
	ремонт и замена арматуры
	шт.
	20
	31.08.2026

	
	
	ремонт и изоляция труб
	п.м.
	20
	31.08.2026

	
	
	ремонт насосов подкачки
	шт.
	-
	-

	
	
	ремонт и подготовка водомерного узла
	шт.
	1
	31.08.2026

	
	6.4
	канализации:
	-
	-
	31.08.2026

	
	
	ремонт трубопроводов
	п.м.
	20
	31.08.2026

	
	
	ремонт колодцев
	шт.
	3
	

	
	
	промывка системы
	шт.
	1
	

	
	
	световая электропроводка
	п.м.
	290
	30.09.2026

	
	
	силовая электропроводка
	п.м.
	250
	30.09.2026

	
	
	вводные устройства
	шт.
	5
	30.09.2026

	
	
	электрощитовые
	шт.
	4
	30.09.2026

	
	
	электродвигатели
	шт.
	10
	30.09.2026

	7.
	Обеспеченность объекта:
	-
	
	

	
	пескосоляной смесью и химреагентами
	т
	40
	01.09.2026

	
	инструментом и инвентарем для зимней уборки территории
	шт.
	150
	30.09.2026

	8.
	Прочие мероприятия:
	-
	-
	-

	8.1
	Проведение испытаний подземных тепловых сетей (при наличии)
	 	п.м
	-
	-

	8.2
	Проведение шурфовки подземных тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб (при наличии)
	 	п.м
 
	-
	-

	8.3
	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт
	 	шт.
 
 
 
 
 
 
 
	3
	27.06.2026
24.08.2026
24.09.2026


	8.4
	Проведение дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой
теплоснабжения и горячего водоснабжения
	 	шт.
 
	-
	-

	8.5
	Обеспечение отбора проб воды из системы горячего водоснабжения
	 	шт.
	
	Раз в квартал

	8.6
	Обеспечение проведения обследования дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом
	 	шт.
 
	100
	2раза в год

	8.7
	Обеспечение проведения периодической поверки узла учета тепловой энергии
	 	шт.
	-
	01.07.2029

	8.8
	Обеспечение поверки контрольно - измерительных приборов в тепловом пункте
	 	шт.
	1
	22.06.2026

	8.9
	Оформление документов в соответствии с пунктом 11 требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, указанных в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
	 
 24.07.2026
 




Главный механик                                                                                                С.Ю. Андрианова

Согласовано:
Главный инженер                                                                                               М.Ю. Кравченко









